**2016级SAF本科生毕业论文工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作流程** | **起止日期** | **负责人** |
| **第一阶段选题** | 1. 选配指导教师

（1）公布指导教师专长（2）经师生双方互动、调配，确定关系（3）指导教师按类别组成指导小组1. 拟定开题报告

（1）指导教师对被指导学生进行毕业论文（设计）常识性指导（选题指导见面会）（2）指导教师指导学生选定题目（3）初步查阅资料，完成准备工作（4）学生拟定开题报告（开题报告指导见面会）（5）指导教师签署意见（6）审核完成开题报告 | **2019年6月5日--****2019年6月30日****2019年7月1日－****2019年8月31日** | **张天敏****张天敏****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师** |
|  |
| **第二阶段** | 1. 学生根据选题进行相关资料、材料的收集准备工作
2. 在指导教师的指导下完成初稿（初稿指导见面会）
3. 指导教师提出修改意见
4. 学生根据修改意见完成二稿（二稿指导见面会）
5. 指导教师再提出修改意见，完成三稿（三稿指导见面会）开学以后要求学生在校，便于见面辅导，此期间不建议采取网络辅导。
 | **2019年****9月1日－10月2日****10月3日－10月31日****11月1日－11月13日****11月14日－12月17日****12月18日－2020年1月7日** | **指导教师****指导教师****指导教师****指导教师****指导教师** |
| **撰写论文** |
| **第三阶段** | 1. 毕业论文定稿，指导教师对毕业论文（设计）评定成绩，撰写评语并写出评审意见（答辩指导见面会）
2. 各答辩小组组织论文（设计）答辩。经综合评定重新评定成绩，并撰写综合评语
3. 院本科生毕业论文（设计）学术评审小组举行二次毕业论文（设计）答辩
4. 本科生毕业论文（设计）学术评审小组确定毕业论文（设计）最终成绩
 | **2020年****1月8日－2月28日****3月9日－3月21日****3月22日－3月29日****3月30日－4月7日** | **指导教师****指导教师****指导教师****论文工作委员会** |
| **论文评定与答辩** |